АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ______2023   №                                                          ПРОЕКТ

В соответствии с постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 21.04.2017 г.    № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления №22 от 03.05.2023), Администрация        Печенковского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение»  на 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению №1.

2. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению №2.

3. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению №3.

4. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения  муниципального образования Печенковское сельское поселение» на период 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению №4.

5. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год согласно приложению №5.

6. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  Печенковское сельское поселение» на  2022  – 2026  годы за 2022 год согласно приложению №6.

7.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального  образования Печенковское  сельское поселение» на 2022–2026 годы за 2022 год согласно приложению №7.

8.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Содействие развитию  малого    и    среднего предпринимательства                    в муниципальном  образовании Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы  за 2022 год согласно приложению №8.

9.  Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования  Печенковское сельское поселение «Вести Печенковского сельского   поселения».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение				                        Р.Н.Свисто

Приложение №1

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от          2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 580,6/652,9 | 0,89 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 422,7/652,9 | 0,89 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 422,7/652,9 | 0,89 |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,89 |
| Основное мероприятие «Оплата электроэнергии, потребленной на нужды уличного освещения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 431,8/453,0 | 0,95 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 431,8/453,0 | 0,95 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 431,8/453,0 | 0,95 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,95 |
| Основное мероприятие «Содержание наружных сетей энергоснабжения уличного освещения (техобслуживание и расходные материалы)» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 148,8/199,9 | 0,74 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 148,8/199,9 | 0,74 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 148,8/199,9 | 0,74 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,74 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 11,4/20,0 | 0,57 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 11,4/20,0 | 0,57 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 11,4/20,0 | 0,57 |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,57 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронений и памятных знаков (уборка, очистка и вывоз мусора, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, текущий и капитальный ремонт, приобретение расходных материалов» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 11,4/20,0 | 0,57 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 11,4/20,0 | 0,57 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 11,4/20,0 | 0,57 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,57 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы водоснабжения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 437,7/437,7 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 437,7/437,7 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 437,7/437,7 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Расходы по модернизации системы водоснабжения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 437,7/437,7 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 437,7/437,7 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 437,7/437,7 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1029,7/1110,6 | 0,93 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 1029,7/1110,6 | 0,93 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 х СРгп + 0,5 х Σ( ЭРп/п х k) (0,5х1)+(0,5х((0,89+0,57+1)/3)) | 0,91 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от           2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 2091,7/2503,3 | 0,84 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 2091,7/2503,3 | 0,84 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2091,7/2503,3 | 0,84 |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,84 |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 1753,4/2148,6 | 0,82 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 1753,4/2148,6 | 0,82 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1753,4/2148,6 | 0,82 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,82 |
| Основное мероприятие «Расходы на оплату электроэнергии на освещение улично-дорожной сети» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 183,8/200,0 | 0,92 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 183,8/200,0 | 0,92 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 183,8/200,0 | 0,92 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,92 |
| Основное мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 154,5/154,8 | 0,99 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 154,5/154,8 | 0,99 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 154,5/154,8 | 0,99 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,99 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2091,7/2503,3 | 0,84 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 2091,7/2503,3 | 0,84 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,82+0,92+0,99)/3)) | 0,96 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от          2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 14,4/45,0 | 0,32 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 14,4/45,0 | 0,32 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 14,4/45,0 | 0,32 |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,32 |
| Основное мероприятие «Содержание сетей электроснабжения (расходные материалы)» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 14,4/15,0 | 0,96 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 14,4/15,0 | 0,96 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 14,4/15,0 | 0,96 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,96 |
| Основное мероприятие «Проведение энергетического обследования административного здания» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/30,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/30,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/30,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 14,4/45,0 | 0,32 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 14,4/45,0 | 0,32 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,96+0)/2)) | 0,74 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной  в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

Приложение №4

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от            2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 2,8/2,8 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 2,8/2,8 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2,8/2,8 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2,8/2,8 | 1 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 2,8/2,8 | 1 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1)/1)) | 1 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90

Приложение №5

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от            2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельской территории» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 494,7/560,0 | 0,88 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 494,7/560,0 | 0,88 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 494,7/560,0 | 0,88 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,88 |
| Основное мероприятие «Устройство контейнерных площадок на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 325,3/325,3 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 325,3/325,3 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 325,3/325,3 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Приобретение контейнеров для площадок ТКО» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 169,4/234,7 | 0,72 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 169,4/234,7 | 0,72 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 169,4/234,7 | 0,72 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,72 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 494,7/560,0 | 0,88 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 494,7/560,0 | 0,88 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1,0+0,72)/2)) | 0,93 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от           2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Опахивание противопожарных полос вокруг населенных пунктов, в зоне лесов, в целях исключить возможность переброски огня при лесных и полевых пожарах на здания, строения и сооружения поселения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 6,0/6,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 6,0/6,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 6,0/6,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 48,0/48,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 48,0/48,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 48,0/48,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Приобретение плакатов, методических материалов и памяток на противопожарную тему» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 1,0/1,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 1,0/1,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1,0/1,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 55,0/55,0 | 1 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 55,0/55,0 | 1 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1+1+1)/3)) | 1,0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №7

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от            2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022–2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Изготовление и распространение наглядно-агитационной продукции (памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/1,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/1,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №8

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от       2023 №

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы за 2022 год |
| --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Участие в организации ежегодных ярмарок (в целях стимулирования предпринимательской инициативы и создания благоприятного имиджа предпринимательства)» |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/2,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/2,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# Text boxes

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год муниципального образования Печенковское сельское поселение