АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022  №33

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год муниципального образования Печенковское сельское поселение

В соответствии постановлением Администрации Печенковского сельского поселение от 21.04.2017 г.    № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Администрация        Печенковского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение  на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №1.

2. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №2.

3. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №3.

4. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения  муниципального образования Печенковское сельское поселение на период 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению №4.

5. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2021-2025 годы» за 2021 год согласно приложению №5.

6. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  Печенковское сельское поселение на  2020  – 2024  годы» за 2021 год согласно приложению №6.

7.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального  образования Печенковское  сельское поселение на 2020–2024 годы» за 2021 год согласно приложению №7.

8.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Содействие развитию  малого    и    среднего предпринимательства                    в муниципальном         образовании Печенковское сельское поселение в  2020 – 2024 годах» за 2021 год согласно приложению №8.

9.  Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования  Печенковское сельское поселение «Вести Печенковского сельского   поселения».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение				                        Р.Н.Свисто

Приложение №1

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Подпрограмма «Уличное освещение» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы») |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 422,7/687,5 | 0,61 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 422,7/687,5 | 0,61 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 422,7/687,5 | 0,61 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,61 |
| Основное мероприятие «Расходы по оплате электроэнергии, потребленной на нужды уличного освещения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 248,1/453,4 | 0,55 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 248,1/453,4 | 0,55 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 248,1/453,4 | 0,55 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,55 |
| Основное мероприятие «Расходы на содержание наружных сетей энергоснабжения уличного освещения (техобслуживание и расходные материалы)» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 174,6/234,1 | 0,75 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 174,6/234,1 | 0,75 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 174,6/234,1 | 0,75 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,75 |
| Подпрограмма «Содержание мест захоронения» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 2,4/19,9 | 0,12 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 2,4/19,9 | 0,12 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2,4/19,9 | 0,12 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,12 |
| Основное мероприятие «Расходы на организацию и содержание мест захоронений» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 2,4/19,9 | 0,12 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 2,4/19,9 | 0,12 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 2,4/19,9 | 0,12 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,12 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами» МП Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 624,0/778,9 | 0,80 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 624,0/778,9 | 0,80 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 624,0/778,9 | 0,80 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,80 |
| Основное мероприятие «Расходы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/50,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 0/50,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/50,0 | 0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0 |
| Основное мероприятие «Расходы на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 624,0/728,9 | 0,86 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 624,0/728,9 | 0,86 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 624,0/728,9 | 0,86 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 | 0,86 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1049,1/1486,3 | 0,71 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 1049,1/1486,3 | 0,71 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,91+0,89+0,37+0,94)/4)) | 0,80 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 41,4/806,9 | 0,05 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 41,4/806,9 | 0,05 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 41,4/806,9 | 0,05 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,05 |
| Основное мероприятие «Расходы на оплату электроэнергии на освещение улично-дорожной сети» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 218,7/230,0 | 0,95 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 218,7/230,0 | 0,95 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 218,7/230,0 | 0,95 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,95 |
| Основное мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 14,0/14,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 14,0/14,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 14,0/14,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 274,0/1050,9 | 0,26 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 274,0/1050,9 | 0,26 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,05+0,95+1,0)/3)) | 0,83 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020-2024 годы» за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |  |
| Основное мероприятие «Содержание автомобилей в технически исправном состоянии» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 10,1/60,0 | 0,17 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 10,1/60,0 | 0,17 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 10,1/60,0 | 0,17 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,17 |  |
| Основное мероприятие «Оптимизация работы системы электроснабжения уличного освещения (замена ламп на светодиодные)» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/5,0 | 0 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/5,0 | 0 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/5,0 | 0 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Проведение энергетического обследования Администрации Печенковского сельского поселения» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/10,0 |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/10,0 |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/10,0 |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 10,1/75,0 | 0,13 |  |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |  |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 10,1/75,0 | 0,13 |  |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,17+0+0)/3)) | 0,53 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №4

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения муниципального образования Печенковское сельское поселение на период 2020-2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 7,3/83,2 | 0,09 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 7,3/83,2 | 0,09 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 7,3/83,2 | 0,09 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,09 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 7,3/83,2 | 0,09 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 7,3/83,2 | 0,09 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,09)/1)) | 0,55 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №5

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2021-2025 годы» за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |  |
| Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий. Устройство контейнерных площадок на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 374,8/409,9 | 0,91 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 374,8/409,9 | 0,91 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 374,8/409,9 | 0,91 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,91 |  |
| Основное мероприятие «Сохранение и восстановление памятников «Воинам партизанам и мирным жителям, погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г. «и обустройство прилегающих территорий» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/470,0 |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/470,0 |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/470,0 |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий. (Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети д. Погорелье Велижский район Смоленская область» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 597,7/889,7 |  | 0,67 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 597,7/889,7 |  | 0,67 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 597,7/889,7 |  | 0,67 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 0,67 |
| Оценка ОМП в целом |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 972,5/1769,6 | 0,55 |  |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |  |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 972,5/1769,6 | 0,55 |  |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,91+0+0,67)/1)) | 1,3 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020 – 2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Опахивание противопожарных полос вокруг населенных пунктов, в зоне лесов, в целях исключить возможность переброски огня при лесных и полевых пожарах на здания, строения и сооружения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 4,8/25,0 | 0,19 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 4,8/25,0 | 0,19 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 4,8/25,0 | 0,19 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0,19 |
| Основное мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 29,0/29,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 29,0/29,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 29,0/29,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Приобретение плакатов, методических материалов и памяток на противопожарную тему» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 1,0/1,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 1,0/1,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1,0/1,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 34,8/55,0 | 0,63 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 34,8/55,0 | 0,63 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,19+1+1)/3)) | 0,87 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Приложение №7

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2020–2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Изготовление и распространение наглядно-агитационной продукции (памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/1,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/1,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №8

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 27.06.2022  №33

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение в 2020 – 2024 годах» за 2021 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Участие в организации ежегодных ярмарок (в целях стимулирования предпринимательской инициативы и создания благоприятного имиджа предпринимательства)» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/2,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/2,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 0 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.