АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.05.2023   № 22

О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения достижения приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Печенковское сельское поселение, Администрация Печенковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 21.04.2017 №12 изложив в новой редакции  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское  сельское поселение и подлежит обнародованию в местах, предназначенных для обнародования нормативных правовых актов и размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение                                                            Р.Н.Свисто

Приложение

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от 03.05.2023  №22

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Печенковского сельского поселения на основе подготовленных годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей муниципальной программы;

-об итогах выполнения комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее комплексам процессных мероприятий.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- степени достижения показателей комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

6. Администрация Печенковского сельского поселения в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

7. Администратор муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, формирует и представляет для рассмотрения Комиссии доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

Приложение                                                                                          к Порядку проведения оценки

эффективности реализации                                                                                                                                                                                     муниципальных программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Общие положения

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно администратором муниципальной программы.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации комплексов процессных мероприятий и мероприятий (расходов) входящих в состав данных комплексов, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного, и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения целей комплексов процессных мероприятий  (выполнения показателей мероприятий (расходов) муниципальной программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации  муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

Степень реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей мероприятий (расходов), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей мероприятий (расходов), запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий (расходов) входящих в комплексы процессных мероприятий  муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий (расходов) проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий (расходов) муниципальной программы, на реализацию которых средства местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий (расходов) принимается администратором муниципальной программы.

3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат муниципального и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий   в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию комплекса процессных мероприятий  в отчетном году по состоянию на 20 декабря отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с Комиссией Администрации муниципального образования «Велижский район» Смоленской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период  допускается учитывать плановые расходы местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной  программы  на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, осуществляется до начала отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий муниципальной программы   как отношение степени реализации мероприятий (расходов) к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- степень реализации мероприятий (расходов), полностью или частично финансируемых из средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка степени достижения целей комплексов процессных мероприятий (выполнения показателей мероприятий (расходов) муниципальной  программы)

5.1. Для оценки степени достижения целей комплексов процессных мероприятий (выполнения показателей  мероприятий (расходов) муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели комплекса и показателей  мероприятий (расходов) муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

  - Степень реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

- степень реализации комплекса процессных мероприятий;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий

6.1. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации комплекса процессных мероприятий  и оценки эффективности использования средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

- степень реализации комплекса процессных мероприятий ;

- эффективность использования средств местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

6.2. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации комплекса процессных мероприятий признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее комплексов процессных мероприятий  по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

- коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий  для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного, и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.