АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.05.2024   № 19

Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год муниципального образования Печенковское сельское поселение

В соответствии с постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 21.04.2017 г.    № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления №22 от 03.05.2023), Администрация        Печенковского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение»  на 2022-2026 годы за 2023 год согласно приложению №1.

2. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год согласно приложению №2.

3. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год согласно приложению №3.

4. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения  муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год согласно приложению №4.

5. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год согласно приложению №5.

6. Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  Печенковское сельское поселение» на  2022  – 2026  годы за 2023 год согласно приложению №6.

7.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального  образования Печенковское  сельское поселение» на 2022–2026 годы за 2023 год согласно приложению №7.

8.  Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Содействие развитию  малого    и    среднего предпринимательства                    в муниципальном  образовании Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы  за 2023 год согласно приложению №8.

9.   Утвердить результат оценки эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории             муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2023 – 2027 годы  за 2023 год согласно приложению №9.

10.  Настоящее постановление вступает в силу со  дня его подписания Главой муниципального образования Печенковское сельское поселение и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального образования  Печенковское сельское поселение «Вести Печенковского сельского   поселения».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение				                              Р.Н.Свисто

Приложение №1

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя |  |  | Последовательность расчета |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 600,2/676,5 |  |  | 0,89 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 600,2/676,5 |  |  | 0,89 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 600,2/676,5 |  |  | 0,89 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 0,89 |  |
| Основное мероприятие «Оплата электроэнергии, потребленной на нужды уличного освещения» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 427,7/455,0 |  |  | 0,94 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 427,7/455,0 |  |  | 0,94 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 427,7/455,0 |  |  | 0,94 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  | 0,94 |  |
| Основное мероприятие «Содержание наружных сетей энергоснабжения уличного освещения (техобслуживание и расходные материалы)» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 172,5/221,5 |  |  | 0,78 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 172,5/221,5 |  |  | 0,78 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 172,5/221,5 |  |  | 0,78 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  | 0,78 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 1 |  |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронений и памятных знаков (уборка, очистка и вывоз мусора, удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, текущий и капитальный ремонт, приобретение расходных материалов)» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 95,4/95,4 |  |  | 1 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и восстановление воинских захоронений» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 848,5/848,5 |  |  | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 848,5/848,5 |  |  | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 848,5/848,5 |  |  | 1 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 1 |  |
| Основное мероприятие «Расходы, связанные с ремонтом и восстановлением воинских захоронений» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 848,5/848,5 |  |  |  | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 848,5/848,5 |  |  |  | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 848,5/848,5 |  |  |  | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  |  | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы водоснабжения» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 1 |  |
| Основное мероприятие «Расходы на модернизацию системы водоснабжения» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 87,9/87,9 |  |  | 1 |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 239,4/247,4 |  | 0,97 |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 239,4/247,4 |  | 0,97 |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз местный бюджет |  | 1 |  |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 239,4/247,4 |  | 0,97 |  |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  | 0,97 |  |  |
| Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ на проведение межевания земельных участков муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 24,0/24,0 |  | 1 |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 24,0/24,0 |  | 1 |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 1 |  |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 24,0/24,0 |  | 1 |  |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 1 |  |  |
| Основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ на изготовление технического плана на объекты недвижимости» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/8,0 |  | 0 |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/8,0 |  | 0 |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 0 |  |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/8,0 |  | 0 |  |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие «Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ» |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 215,5/215,5 | 1 |  |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 215,5/215,5 | 1 |  |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |  |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 215,5/215,5 | 1 |  |  |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |  |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |  |  |  |
| Оценка ОМП в целом |  |  |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 1871,4/1955,7 |  |  | 0,96 |  |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N |  |  | 1 |  |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 1871,4/1955,7 |  |  | 0,96 |  |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 х СРгп + 0,5 х Σ( ЭРп/п х k) (0,5х1)+(0,5х((0,89+1+1+1+0,97)/5)) |  |  | 0,99 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и объектов благоустройства на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя |  |  |  |  |  | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 224,8/1113,7 |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 224,8/1113,7 |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 224,8/1113,7 |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  | 0,20 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/877,6 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/877,6 |  |  |  |  |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/877,6 |  |  |  |  |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие «Расходы на оплату электроэнергии на освещение УДС» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 224,8/236,1 |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 224,8/236,1 |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 224,8/236,1 |  |  |  |  |  | 0,95 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  |  |  |  | 0,95 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 6005,4/6006,0 |  |  |  |  | 0,99 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп 6005,4/6006,0 |  |  |  |  | 0,99 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз Местный бюджет |  |  |  |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 6005,4/6006,0 |  |  |  |  | 0,99 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис стр 1:стр 3 |  |  |  |  | 0,99 |  |
| Основное мероприятие «Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 6005,4/6006,0 |  |  |  | 0,99 |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 6005,4/6006,0 |  |  |  | 0,99 |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 6005,4/6006,0 |  |  |  | 0,99 |  |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  |  | 0,99 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 199,9/199,9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 199,9/199,9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 199,9/199,9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 199,9/199,9 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 199,9/199,9 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 199,9/199,9 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  |  |  |  | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |  |  |  |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 6430,0/7319,6 |  |  |  |  |  | 0,88 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 6430,0/7319,6 |  |  |  |  |  | 0,88 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0,20+0,99+1)/3)) |  |  |  |  |  | 0,87 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №3

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 15,0/15,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 15,0/15,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 15,0/15,0 | 1 |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Основное мероприятие «Содержание сетей электроснабжения (расходные материалы)» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 15,0/15,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 15,0/15,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 15,0/15,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 15,0/15,0 | 1 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 15,0/15,0 | 1 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1)/1)) | 1 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой  в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №4

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах муниципального образования Печенковское сельское поселение. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 3,0/3,0 | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 3,0/3,0 | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 3,0/3,0 | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 3,0/3,0 | 1 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 3,0/3,0 | 1 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1)/1)) | 1 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90

Приложение №5

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022-2026 годы за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельской территории» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 518,5/518,5 | 1 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 518,5/518,5 | 1 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 518,5/518,5 | 1 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |  |
| Основное мероприятие «Устройство контейнерных площадок на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 428,5/428,5 |  | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 428,5/428,5 |  | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 428,5/428,5 |  | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 1 |
| Основное мероприятие «Приобретение контейнеров для площадок ТКО» |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 90,0/90,0 |  | 1 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 90,0/90,0 |  | 1 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 1 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 90,0/90,0 |  | 1 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 1 |
| Оценка ОМП в целом |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 518,5/518,5 | 1 |  |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 1 |  |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 518,5/518,5 | 1 |  |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1,0+1,0)/2)) | 1 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Приложение №6

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы за 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя |  |  | Последовательность расчета |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и организация тушения пожаров» |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 59,2/67,4 |  | 0,88 |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 59,2/67,4 |  | 0,88 |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  | 1 |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 59,2/67,4 |  | 0,88 |  |
| 5. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  | 1 |  |
| 6. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  | 0,88 |  |
| Основное мероприятие «Расходы на устройство подъезда к пожарному водоему» |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 59,2/59,2 | 1 |  |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 59,2/59,2 | 1 |  |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 1 |  |  |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 59,2/59,2 | 1 |  |  |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |  |  |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 1 |  |  |
| Основное мероприятие «Опахивание противопожарных полос вокруг населенных пунктов, в зоне лесов, в целях исключить возможность переброски огня при лесных и полевых пожарах на здания, строения и сооружения поселения» |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/8,2 |  |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/8,2 |  |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/8,2 |  |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие «Приобретение первичных средств пожаротушения» |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/0 |  |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/0 |  |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/0 |  |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  | 0 |
| Основное мероприятие «Приобретение плакатов, методических материалов и памяток на противопожарную тему» |  |  |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/0 |  |  | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/0 |  |  | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет |  |  | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/0 |  |  | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 |  |  | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 |  |  | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |  |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 55,0/67,4 |  |  | 0,88 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N |  |  | 1 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 55,0/67,4 |  |  | 0,88 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((1+0+0+0)/4)) |  |  | 0,63 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

Приложение №7

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2022–2026 годы за 2023 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Изготовление и распространение наглядно-агитационной продукции (памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/1,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/1,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №8

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Печенковское сельское поселение» на 2022 – 2026 годы за 2023 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Участие в организации ежегодных ярмарок (в целях стимулирования предпринимательской инициативы и создания благоприятного имиджа предпринимательства)» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/2,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/2,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/2,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение №9

к постановлению Администрации

Печенковского сельского поселения

от  20.05.2024   № 19

| Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение» на 2023 – 2027 годы за 2023 год |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета |
| Основное мероприятие «Приобретение плакатов, методических материалов и памяток по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма» |  |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М 0/1,0 | 0 |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп 0/1,0 | 0 |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / Ссуз местный бюджет | 0 |
| 4. Оценка степени достижения показателей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п = Σ СДп/ппз / N 1:1 | 1 |
| 6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия ЭРп/п = СРп/п * Эис Стр 1:стр 3 | 0 |
| Оценка ОМП в целом |  |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) 0/1,0 | 0 |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 0 |
| 9. Коэффициент значимости программы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп 0/1,0 | 0 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * Σ ЭРп/п * k (0,5*1)+(0,5*((0)/1)) | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.